## Hoja1
TAREAS |  |  |  |  | Marzo | [29 empty] | Abril | [30 empty] | Mayo
Nº | Nombre | DURACIÓN | INICIO | FIN | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Estudio del problema | 1 día | 2020-03-02 | 2020-03-02
2 | Desarrollo | 33 días | 2020-03-03 | 2020-04-14
3 | Realización de pruebas | 26 días | 2020-04-15 | 2020-05-10
4 | Implementación final | 5 días | 2020-05-11 | 2020-05-15
5 | Documentación | 65 días | 2020-03-02 | 2020-05-15